## Slide 1: «Додаток для перегляду фільмів – ICS - media». Планування процесу розробки програмного продукту.
Команда:
Панібратцев О.Ю
Додон Д.І.
(група ЕАІ-185)
Одеса - 2020

## Slide 2: Планування ітерацій розробки ПП
Ідентифікатор функції | Назва функції | Функціональні залежності | Вплив на досягнення мети, % | Пріоритет функції
FR1 | Авторизація користувача | - | 25 | M
FR2 | Здійснити пошук фільму | - | 15 | W
FR3 | Відсортувати фільми за жанром | FR2 | 15 | S
FR4 | Відсортування фільмів за роком виходу | FR2 | 15 | S
FR5 | Пожертвування на фільм | FR1 | 30 | M

## Slide 3: Архітектура (концептуальний опис структури) ПП
.php
Relation database
<<Настільний комп’ютер>>
<<OC Windows>>
<<Веб-навігатор>>
<<Виділений сервер 2>>
<<OC Windows>>
<<Database Server MySQL>>
Клавіатура
Миша

## Slide 4: План розробки. Визначення нескорегованого показника UUCP (Unadjusted Use Case Points)
Вагові коефіцієнти акторів |  | 
Назва актора | Тип актора | Ваговий коефіцієнт
Користувач | Складний | 3
Адміністратор | Середній | 2
Гість | Середній | 2
Вагові коефіцієнти прецедента |  |  | 
Назва прецедента | Тип прецедента | Кількість кроків сценарію | Ваговий коефіцієнт
FR1 | Складний | > 7 | 15
FR2 | Середній | 2 | 10
FR3 | Простий | 3 | 5
FR4 | Простий | 3 | 5
FR5 | Складний | > 7 | 15
Визначення UUCP :
А = 3 + 2 + 2 = 7
UC = 15 + 10 + 5 + 5 + 15 = 50
UUCP = A + UC = 57

## Slide 5: Визначення технічної складності проекту
Показник | Опис показника | Вага
T1 | Распределенная система | 1
T2 | Высокая производительность (пропускная способность) | 2
T3 | Работа конечных пользователей в режиме онлайн | 1
T4 | Сложная обработка данных | 0,5
T5 | Повторное использование кода | 0,5
T6 | Простота установки | 0,5
T7 | Простота использования | 1
T8 | Переносимость | 1
T9 | Простота внесения изменений | 2
T10 | Параллелизм | 0

## Slide 6: Визначення технічної складності проекту
Показник | Опис показника | Вага
T11 | Специальные требования к безопасности | 1
T12 | Непосредственный доступ к системе со стороны внешних пользователей | 3
T13 | Специальные требования к обучению пользователей | 1
Визначення TCF :
TCF = 0,6 + (0,01 * (STi * Вага_i))
TCF = 0,6 + (0,01 * (14,5)) = 0,745

## Slide 7: Визначення рівня кваліфікації розробників
Показник | Опис показника | Вага
F1 | Знакомство с технологией | 2
F2 | Опыт разработки приложений | 1
F3 | Опыт использования объектно-ориентированного подхода | 1
F4 | Наличие ведущего аналитика | 0
F5 | Мотивация | 3
F6 | Стабильность требований | 4
F7 | Частичная занятость | 1
F8 | Сложные языки программирования | 1
Визначення EF :
ЕF = 1,4 + (-0,03 * (SFi * Вага_i)) = 1

## Slide 8: Остаточне значення UCP (Use Case Points)
UUCP = 57
TCF = 0,745
ЕF = 1
UCP = UUCP * TCF * EF = 42,465

## Slide 9: Визначення дерева робіт
ПП
WP1
WP2
WP3
WT1.1 – створення ПП з функцією F1.1
WST1.1.1 – проектування функції F1.1
WST1.1.2 – конструювання функції F1.1
WST1.1.3 – модульне тестування функції F1.1
WT1.2 – створення ПП з функцією F1.2
WST1.2.1 – проектування функції F1.2
WST1.2.2 – конструювання функції F1.2
WST1.2.3 – модульне тестування функції F1.2
WT1.3 – створення ПП з функцією F1.3
WST1.3.1 – проектування функції F1.3
WST1.3.2 – конструювання функції F1.3
WST1.3.3 – модульне тестування функції F1.3
WT1.4
WST1.4.1 – збірка ПП з функціями F1.1, F1.2, F1.3
WST1.4.2 – тестування ПП з функціями F1.1, F1.2, F1.3

## Slide 10: Діаграма Ганта